План мероприятий проекта.

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя Советского Союза

Н.П. Бударина»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результата реализации мероприятия | | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| Наименование, единица измерения | Плановое значение |
| I Подготовительный этап | | | | | | |
| 1 | Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 14.03.2022 | 25.03.2022 | карта самодиагностики | 1 | директор ОО, Андреева Е.М. |
| 2 | Организация и проведение информационной кампании | 14.03.2022 | 01.04.2022 | доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании | 100 % | директор ОО, Андреева Е.М. |
| 3 | Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС | 14.03.2022 | 01.04.2022 | ответы на обращения граждан | 1 | директор ОО, Андреева Е.М. |
| 4 | Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС | 14.03.2022 | 01.04.2022 | аналитическая справка | 100 % | директор ОО, Андреева Е.М.  заместитель директора Бажмина Ю.С., председатель МС  Смирнова О.И. |
| II Основной этап | | | | | | |
| 1 | Заседание МС по подготовке педсовета по разработке ООП | 25.03.2022 | 28.03.2022 | Материалы для педсовета. Ознакомление педагогического коллектива | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М.,  заместитель директора Бажмина Ю.С., председатель МС Смирнова О.И., руководители ТГ Польцина О.А., Петрова М.А. |
| 2 | Разработка и коррекция локальных актов | 26.03.2022 | 26.08.2022 | Наличие локальных актов | Перечень | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С |
| 3 | Заседание педсовета по разработке ООП | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Приказ о создании творческих групп по разработке ООП | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И., педагогические работники |
| 4 | Заседание МС по внесению изменений в план методической работы | 28.03.2022 | 28.03.2022 | План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации обновленных ФГОС | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 5 | Корректировка программно-методического обеспечения на 2022 – 2023 учебный год. Внесение изменений | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Перечень учебно-методического обеспечения | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 6 | Педсовет по представлению варианта ООП НОО и ООП ООО | 30.03.2022 | 30.03.2022 | ООП НОО  ООП ООО | 1  1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 7 | Семинар «Общая характеристика федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: структура, направленность, методологическая основа»» | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Обученные педагоги | 100% | Заместитель директора Бажмина Ю.С |
| 8 | Семинар для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС» | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности  Формирование мотивации | 100% | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 9 | Мониторинг кадровых ресурсов, материально-технических ресурсов, учебно-методических ресурсов | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Аналитическая справка | 100% | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И.;  главный бухгалтер Леонович Е.А.;  заведующий хозяйством Кочеткова Т.И. |
| 10 | Семинар-практику «Рабочая программа учебного предмета в контексте требований, обновлённых ФГОС НОО и ООО» | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Структура РП. Соответствие планируемых результатов личностных – программе воспитания | Памятка + чек лист | Заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И.; |
| 11 | Заседание МС по разработке плана методического оснащения | 13.04.2022 | 13.04.2022 | План методического оснащения | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С |
| 12 | Семинар по реализации программы воспитания – модуль «Школьный урок» | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Обученные педагоги | 100% | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Шляпужникова И.В. |
| 13 | Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе» | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности  Формирование мотивации | 100% | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 14 | Индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом по обновленным ФГОС | 15.04.2022 | 01.09.2022 | Снятие тревожности  Ответы на вопросы | 100% обратившихся | Педагог-психолог Петрова М.А.; классные руководители |
| 15 | Семинар для педагогов «Оценка достижения образовательных результатов обучающимися» | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности  Формирование мотивации | 100% | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 16 | Заседание экспертной комиссии по установлению соответствия планируемых результатов рабочих программ ООП НОО, ООП ООО | 20.05.2022 | 27.05.2022 | Адресные рекомендации  Экспертные листы  справка | 1  По кол-ву ШМО  1 | заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И; педагоги-предметники |
| 17 | Педсовет по согласованию рабочих программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов | 25.08.2022 | 25.08.2022 | согласованные рабочие программы | 100% | заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И. |
| 18 | Внесение изменений во ВСОКО | 24.08.2022 | 25.08.2022 | Разработанная и утвержденная ВСОКО | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С., заместитель директора Шляпужникова И.В. |
| 18 | Организация неформального образования педагогов | 04.04.2022 | по графику | удостоверения | По кол-ву педагогов | заместитель директора Бажмина Ю.С, председатель МС Смирнова О.И |
| 19 | Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 20.08.2022 | 31.08.2022 | карта самодиагностики | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М. |
| III Заключительный этап | | | | | | |
| 1 | ООП НОО и ООП ООО разработаны и утверждены | 01.04.2022 | 25.08.2022 | ООП НОО и ООП ООО | 2 | Директор  Андреева Е.М. |
| 2 | Рабочие программы по предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности разработаны и утверждены | 04.04.2022 | 30.06.2022 | Разработанные и утвержденные рабочие программы по предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности разработаны | По количеству предметов, курсов, модулей | Директор  Андреева Е.М.,  заместитель директора Бажмина Ю.С., заместитель директора Шляпужникова И.В.,  Председатель ШМС |
| 3 | Повышение квалификации АУП и педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС | 29.03.2022 | 30.06.2022 | 100% АУП и педагогов прошли КПК | По количеству АУП и педагогических работников | Директор  Андреева Е.М., заместитель директора Бажмина Ю.С. |
| 4 | Информационная работа с родителями | 25.03.2022 | 01.09.2022 | ответы на обращения граждан | По количеству вопросов | Директор  Андреева Е.М. |
| 5 | Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики) | 01.12.2022 | 21.12.2022 | карта самодиагностики | 1 | Директор ОО  Андреева Е.М. |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРтиГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шестаков В.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата